| HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG BAN THƯỜNG VỤ Số: 14/KH-BTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên - Môi trường và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 với các hoạt động cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải ra môi trường; lợi ích của việc phân loại rác thải tại hộ gia đình…từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của chị em trong việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình hiệu quả góp phần thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”.

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

- Việc tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ môi trường, ra quân dọn vệ sinh môi trường phải được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với môi trường và tình hình thực tế tại địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”

- Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò, giá trị của phong trào trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm góp phần thực hiện Đề án “Trồng tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của UBND thành phố.

- Nội dung:

+ Cấp thành phố: Tổ chức chương trình phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

. Thời gian: dự kiến tháng 02/2022.

. Địa điểm: Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình làng Phước Thuận, Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

. Số lượng cây: 20-50 cây hoa sứ hoặc cây hoa bằng lăng tím.

+ Cấp quận, huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với địa phương tổ chức phát động trong cán bộ, HVPN tích cực tham gia phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở địa phương góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cụ thể :

. Trồng cây xanh tại khu vực đô thị và nông thôn: Phát động trồng cây xanh trên các vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, khu đất trống; vườn nhà, kênh mương, ven sông, khu công cộng…phù hợp với địa phương.

. Trồng cây xanh tại hộ gia đình: Mỗi hộ gia đình chủ động trồng cây xanh, rau sạch cải tạo mảng tường xanh, khu phố sạch.

. Trồng cây tại di tích lịch sử, văn hóa: Vận động cán bộ, HVPN trồng các loại cây có hoa tại các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

2. Phát động Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển”

- Mục đích: Nâng cao ý thức  bảo vệ môi trường biển, góp phần xây dựng môi trưởng biển trở thành là điểm sáng trong du lịch, văn hóa; hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh- Sạch- Đẹp” và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” góp phần cải tạo cảnh quan môi trường.

- Thời gian: Dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2022.

- Địa điểm: Hội LHPN thành phố.

- Thành phần tham dự: 150 người.

-  Cấp thành phố: Tổ chức chương trình phát động Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển”; Trao thùng rác tái chế và túi được may từ vải bạt cho HVPN (Các đơn vị thực hiện các mô hình thùng rác tái chế và may túi bạt tại mục 2 sẽ trao các sản phẩm tại chương trình phát động); Phát động cán bộ, HVPN quận Sơn Trà ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

- Cấp quận, huyện: tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; phối hợp với địa phương, đơn vị ra quân dọn vệ sinh môi trường tại địa phương. Riêng, Hội LHPN quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê phát động chị em thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển trên địa bàn.

+  Mỗi Chi hội ra quân dọn vệ sinh ít nhất 1 lần/tháng. Định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối tháng. Các Chi hội Phụ nữ vận động HVPN ra quân, dọn vệ sinh môi trường ngay tại khu dân cư.

3. Tổ chức sự kiện truyền thông Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng-Sống xanh, hành động xanh” 	 hưởng ứng tháng môi trường

- Thời gian: Dự kiến tháng 5 hoặc tháng 6/2022.

- Địa điểm: Hội LHPN thành phố.

- Thành phần tham dự: 150 người.

- Dự kiến nội dung: Trưng bày các sản phẩm tái chế; giao lưu các sáng kiến bảo vệ môi trường; tìm hiểu về kiến thức bảo vệ môi trường…

4. Hỗ trợ trang thiết bị truyền thông và thu gom phân loại rác thải

4.1. Cấp thành phố:  Hỗ trợ trang thiết bị truyền thông và thu gom phân loại rác thải nhằm thực hiện CTTĐ “Tỷ đồng cho thiết bị xanh-Môi trường sạch”.

- Địa bàn triển khai: 3 phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

- Hình thức: Hội LHPN thành phố phối hợp với địa phương khảo sát nhu cầu thực tế của khu dân cư, hỗ trợ các trang thiết bị truyền thông và thu gom phân loại rác thải gồm:

+ Thùng thu gom rác thải tài nguyên và nguy hại

+ Xe đẩy thu gom rác tài nguyên

+ Thùng rác phân loại rác thải tài nguyên dành cho hộ gia đình

+ Pano truyền thông

- Thời gian: Quý I/2022.

4.2. Cấp quận, huyện: Tùy nguồn lực của địa phương, mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 01 trang thiết bị truyền thông và thu gom phân loại rác thải tài nguyên tại cộng đồng khu dân cư (Pano, thùng, xe thu gom…).

- Thời gian: năm 2022.

5. Nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường

5.1. Hội nghị nhân rộng mô hình "Thùng rác tái chế-Phân loại rác thải”

- Địa bàn triển khai: 07 cuộc/ 7 quận, huyện (50 người/cuộc).

- Địa điểm tổ chức: Tại địa phương (do các đơn vị bố trí, ưu tiên cho các Chi hội phụ nữ khó khăn, chưa triển khai mô hình).

- Thời gian: từ tháng 3 đến tháng 10/2022.

- Số lượng: 1.000 thùng rác tái chế, tái sử dụng, cụ thể:

+ Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ: mỗi đơn vị 100 thùng;

+ Hội LHPN quận Thanh Khê, Hải Châu, Hòa Vang: mỗi đơn vị 200 thùng.

- Hình thức:

+ Truyền thông về lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn;

+ Vận động HVPN hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần; tận dụng tái chế các sản phẩm có thể tái sử dụng được;

+ Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình“Thùng rác tái chế”;

+ Tổ chức phát “Thùng rác tái chế” cho HVPN tích cực tham gia phân loại rác thải trong Chi hội.

5.2. Hội nghị nhân rộng mô hình “Trồng chuối lấy lá”

- Địa bàn, số lượng người dự: 03 cuộc/ 3 quận, huyện (20-30 người/cuộc)

- Thời gian: từ tháng 3-10/2022

- Số lượng: 1.000 gốc chuối, cụ thể:

+ Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu: mỗi đơn vị 200 gốc chuối

+ Hội LHPN huyện Hòa Vang: 600 gốc chuối

- Hình thức:

+ Tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng túi nilong và lợi ích của mô hình trồng chuối lấy lá; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối;

+ Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối lấy lá;

+ Chọn hộ gia đình tham gia mô hình (ưu tiên gia đình HVPN khó khăn có nhu cầu cải tạo vườn tạp, không trùng với những hộ đã được hỗ trợ);

+ Chọn đơn vị cung cấp gốc chuối; bàn giao gốc chuối; giám sát tiến độ.

5.3. Hội nghị nhân rộng mô hình “Tận dụng vải bạt cũ may túi”

- Địa bàn triển khai: 4 cuộc/ 4 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn), 50 người/cuộc.

- Thời gian: từ tháng 3-10/2022.

- Số lượng: 600 túi/giỏ, mỗi đơn vị 150 sản phẩm.

- Hình thức:

+ Tuyên truyền tác hại của đồ nhựa 1 lần và lợi ích của việc tận dụng, tái chế, tái sử dụng từ đồ nhựa;

+ Hướng dẫn may túi từ vải bạt;

+ Phát túi cho HVPN.

6. Hoạt động truyền thông, tập huấn

6.1. Truyền thông về phân loại rác tại nguồn; phong trào chống rác thải nhựa

- Số lượng: 10 cuộc (50-70 người/1 cuộc), cụ thể:

+ Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ (mỗi đơn vị tổ chức 01 cuộc);

+ Hội LHPN các quận, huyện còn lại mỗi đơn vị tổ chức 02 cuộc;

- Địa điểm tổ chức: Tại khu dân cư (ưu tiên cho Chi hội khó khăn).

- Đối tượng: Cộng đồng khu dân cư.

- Thời gian: Từ tháng 01- 10/2022.

- Hình thức truyền thông: mỗi đơn vị chọn 01 hình thức truyền thông phù hợp để triển khai tại địa phương, như: giao lưu sinh hoạt, ngày hội, nói chuyện chuyên đề…liên quan đến việc phân loại rác thải tại nguồn và phòng, chống rác thải nhựa.

6.2. Tập huấn TOT về phân loại rác thải tại nguồn; chống rác thải nhựa

- Số lượng: 01 lớp/ngày, mỗi lớp 50-70 người.

- Đối tượng: thành viên nhóm/CLB Sống xanh.

- Địa điểm tổ chức: Hội LHPN thành phố.

- Thời gian: tháng 5 hoặc tháng 6/2022.

- Nội dung: Giới thiệu các văn bản của UBND thành phố liên quan đến phân loại rác thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tác hại của rác thải nhựa; kỹ năng vận động và cùng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; giới thiệu một số mô hình về “Phân loại rác thải rắn sinh hoạt”, “Phong trào chống rác thải nhựa”…

7. Xây dựng và phát hành tài liệu hướng dẫn thành lập, củng cố, sinh hoạt Câu lạc bộ Sống xanh

- Hội LHPN thành phố phát hành bộ tài liệu hướng dẫn thành lập/củng cố và sinh hoạt Câu lạc bộ Sống xanh; tài liệu hướng dẫn phân loại rác thải rắn sinh hoạt; Sổ theo dõi thu gom-phân loại rác thải tài nguyên.

- Đối tượng: Hội LHPN xã, phường/Câu lạc bộ /Chi hội phụ nữ.

- Thời gian: Quý I/2022.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2022.

- Nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội LHPN thành phố

- Giao Ban Tuyên giáo-Chính sách Pháp luật chịu trách nhiệm:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch; phối hợp triển khai, theo dõi và giám sát các hoạt động tại các địa phương, đơn vị;

+ Tham mưu tổ chức thành công chương trình phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”; Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển”; Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng-Sống xanh, hành động xanh”;  lớp tập huấn TOT cho Câu lạc bộ Sống xanh.

+ Tiếp tục tham mưu thực hiện, theo dõi và tổng hợp CTTĐ “Tỷ đồng cho thiết bị xanh-Môi trường sạch”;

+ Phối hợp với kế toán xây dựng kinh phí chi tiết cho từng hoạt động, hướng dẫn cơ sở quyết toán;

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu về TW Hội, UBND thành phố và các đơn vị liên quan;

- Giao trách nhiệm cho kế toán Hội LHPN thành phố tham mưu xây dựng kinh phí; hướng dẫn cơ sở thực hiện thanh quyết toán các hoạt động.

2. Hội LHPN các quận, huyện

- Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế (có theo dõi kết quả từng mô hình, phong trào cụ thể).

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình“Phân loại rác thải tại nguồn”, “Phủ xanh đất trống trồng rau sạch”…

- Rà soát, củng cố, duy trì CLB, nhóm “Sống xanh” hoạt động hiệu quả;  theo dõi, tổng hợp hoạt động của các CLB, nhóm “Sống xanh”, các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường hàng tháng của từng Chi hội phụ nữ.

- Chủ động phát hiện và kịp thời cung cấp gương điển hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường lồng ghép trong báo cáo hàng tháng gửi về Hội LHPN thành phố để theo dõi, tổng hợp.

- Chủ động mời báo cáo viên; chuẩn bị địa điểm; âm thanh; mời HVPN tham gia, đồng thời mời Hội LHPN thành phố tham dự các hoạt động do đơn vị tổ chức theo kế hoạch này.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN thành phố tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thị Đạo

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên - Môi trường (Chi cục bảo vệ môi trường);

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP;

- Hội LHPN các quận, huyện;

- Ban Tuyên giáo - CSPL Hội LHPN TP;

- Kế toán cơ quan Hội LHPN TP;

- Lưu: VT.