| HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG BAN THƯỜNG VỤ Số: 288/KH-BTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

năm 2025

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030; Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên - Môi trường và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ công tác Hội năm 2025 Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025 với các hoạt động cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải ra môi trường; lợi ích của việc phân loại rác thải tại hộ gia đình… góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

- Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với môi trường và tình hình thực tế tại địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham gia cải thiện môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường (theo nhóm nhiệm vụ (b) của Đề án thành phố môi trường)

1.1. Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

- Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò, giá trị của phong trào trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của UBND thành phố và thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 25/10/2024 của UBND thành phố về trồng dừa tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung: Phối hợp trong Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bao gồm: UBMTTQVN thành phố, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Thành đoàn và Liên đoàn lao động thành phố tổ chức chương trình phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thực hiện công trình “Trồng cây xanh” chào mừng kỳ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và chào mưng 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian: Nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025

- Địa điểm: Ngã ba đường Nguyễn Phan Vinh và đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang - quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng).

- Vị trí trồng cây: Đoạn bờ biển đường Võ Nguyên Giáp (phía trước Đồn Biên phòng Sơn Trà, Nhà trưng bày Hoàng Sa).

1.2. Triển khai nhân rộng mô hình “Trồng chuối lấy lá”

- Đơn vị thực hiện: Hội LHPN thành phố

- Thời gian: dự kiến tháng 2 - 3/2025

- Địa bàn thực hiện: tại các xã, huyện Hòa Vang

- Số lượng: dự kiến 600 gốc chuối và phân hữu cơ.

- Mục đích: vừa giúp HVPN cải tạo đất, không để lãng phí đất trống để phát triển kinh tế; vừa lan tỏa tinh thần sử dụng lá chuối thay thế túi ni-lông, hạn chế việc sử dụng túi nilong.

- Hình thức:

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HVPN về tác hại của việc sử dụng túi nilong và lợi ích của mô hình trồng chuối lấy lá;

+ Hỗ trợ cây giống, phân bón để các hộ triển khai mô hình; hướng dẫn kiến thức trồng và chăm sóc cây.

* Lưu ý: Ưu tiên gia đình HVPN khó khăn có nhu cầu cải tạo vườn tạp, không trùng với những hộ đã được hỗ trợ.

2. Tham gia bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (theo nhóm nhiệm vụ (c) của Đề án thành phố môi trường)

2.1. Cấp thành phố: tiếp tục triển khai duy trì và nhân rộng mô hình “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa”; “Đường tàu - Đường hoa” trong các cấp Hội.

- Thời gian: dự kiến từ tháng 3 - 9/2025

- Nội dung:

+ Hội LHPN thành phố phối hợp với Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, huyện Liên Chiểu chọn 02 tuyến đường để thực hiện nhân rộng mô hình.

+ Duy trì, chăm sóc tốt tuyến đường hoa dọc đường Phan Châu Trinh và Pasteur (Khuôn viên trụ sở cơ quan Hội LHPN thành phố) và mô hình “Đường tàu - Đường hoa” tại Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) do Hội LHPN thành phố phối hợp triển khai thực hiện năm 2023, 2024.

+ Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác quản lý, chăm sóc đoạn đường tự quản, mô hình “Đường tàu - Đường hoa”.

2.2. Cấp quận, huyện:

- Đối với mô hình “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa”: chỉ đạo Hội LHPN xã, phường triển khai 100% chi hội hoặc liên chi hội thực hiện “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa”, đảm bảo 100% xã, phường triển khai mô hình phù hợp với tình hình địa phương với các tiêu chí:

+ Chi hội ra quân dọn vệ sinh môi trường ít nhất 1 tháng/ lần; duy trì tốt “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa” đã triển khai;

+ Thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt, có ít nhất 100% gia đình hội viên phụ nữ cùng thực hiện phân loại rác thải; thực hiện công trình cây xanh tại khu vực công cộng và trồng, chăm sóc cây xanh tại hộ gia đình.

+ 100% gia đình HVPN không xả rác thải bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định.

- Đối với mô hình“Đường tàu- Đường hoa”: chỉ đạo 100% Hội LHPN xã, phường có đường tàu đi qua triển khai hoặc phối hợp triển khai phù hợp với tình hình địa phương.

3. Nâng cao năng lực và nhận thức về công tác bảo vệ môi trường

3.1. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; phối hợp ra quân dọn vệ sinh môi trường tại địa phương

- Hội LHPN các quận, huyện, cơ sở tiếp tục phát động trong các cấp Hội, Chi hội vận động HVPN ra quân dọn vệ sinh môi trường ngay tại khu dân cư đảm bảo ít nhất 1 tháng/lần, định kỳ vào ngày Chủ nhật cuối tháng, trước đợt nghỉ Tết, lễ lớn 30/4, 1/5,....

3.2. Tổ chức sự kiện truyền thông Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động xanh” nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường

- Thời gian: dự kiến tháng 5 - 6/2025

- Địa điểm: Hội LHPN thành phố.

- Nội dung: trưng bày các sản phẩm tái chế, sống xanh; giao lưu các sáng kiến bảo vệ môi trường; tìm hiểu về kiến thức bảo vệ môi trường…

(Có kế hoạch chi tiết riêng)

3.3. Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường

- Số lượng: 02 lớp

- Thời gian: tháng 4 - 6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội LHPN thành phố.

- Đối tượng: cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ tiểu thương,...

- Nội dung: phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch; mô hình phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường…

3.4. Xây dựng và phát hành clip tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường

- Thời gian: tháng 4 - 6/2025.

- Số lượng: 01 clip

- Nội dung: Hướng dẫn sống xanh bảo vệ môi trường

3.5. Xây dựng Chi hội thân thiện môi trường

- Số lượng: chọn 01 Chi hội

- Thời gian: tháng 4 - 8/2025.

- Địa bàn thực hiện: 01 Chi hội thuộc quận Hải Châu.

- Hình thức:

+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ Chi hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, người dân về công tác bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý chất thải tại nguồn; tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tham gia vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, khu dân cư; trồng nhiều cây xanh;…

+ Xây dựng tuyến đường/khu dân cư môi trường;

+ Hỗ trợ dụng cụ phân loại, thu gom rác thải tại nguồn,...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội LHPN thành phố

- Giao Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế chịu trách nhiệm:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội triển khai các hoạt động trong Kế hoạch; theo dõi và giám sát việc triển khai các hoạt động tại các địa phương, đơn vị.

+ Phối hợp với kế toán xây dựng kinh phí chi tiết cho từng hoạt động, hướng dẫn cơ sở quyết toán.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về TW Hội, UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật chịu trách nhiệm tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội trên trang web và các trang mạng xã hội của Hội; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tích cực trong tham gia bảo vệ môi trường.

- Giao trách nhiệm cho kế toán Hội LHPN thành phố tham mưu xây dựng kinh phí; hướng dẫn cơ sở thực hiện thanh quyết toán các hoạt động.

2. Hội LHPN các quận, huyện

- Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế (có theo dõi kết quả từng mô hình, phong trào cụ thể).

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Đoạn đường tự quản, tuyến phố, nở hoa”; “Đường tàu - Đường hoa”.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”,“Phủ xanh đất trống trồng rau sạch”, "Đổi rác lấy cây xanh"; "CLB Sống xanh, trồng hoa và cây xanh"; "tổ thu gom thức ăn thừa" …

- Duy trì hiệu quả hoạt động CLB, nhóm “Sống xanh”; theo dõi các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường hàng tháng của Chi hội phụ nữ.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong báo cáo định kỳ hàng tháng.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN thành phố tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025 của Hội LHPN thành phố, đề nghị các ban chuyên môn Hội LHPN thành phố và Hội LHPN các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN thành phố;

- Sở Tài nguyên - Môi trường TP (Chi cục Biển đảo môi trường);

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP;

- Hội LHPN các quận, huyện;

- Ban GĐXHKT Hội LHPN TP;

- Kế toán cơ quan Hội LHPN TP;

- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Huyền