| HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BAN THƯỜNG VỤ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Số: 303/KH-BTV                              Đà Nẵng, ngày 26 tháng  02   năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Phụ nữ ve chai Đà Nẵng - Chia sẻ và gắn kết”

năm 2025

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030; Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên - Môi trường và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 288/KH-BTV ngày 23/01/2025 của Hội LHPN thành phố về thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025;

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Phụ nữ ve chai Đà Nẵng - Chia sẻ và gắn kết” năm 2025, với các hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tại Ngày hội nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường;

- Tạo không gian chia sẻ, kết nối các chị em phụ nữ làm nghề thu gom ve chai, giúp các chị có điều kiện phát triển kinh tế; đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ ve chai trong tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương.

- Các hoạt động diễn ra tại Ngày hội phải mang tính thiết thực, phù hợp, hiệu quả và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Ngày 06 tháng 3 năm 2025 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

(Số 01 đường Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)

3. Thành phần tham dự: dự kiến 300 đại biểu

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể thành phố, Sở Tài Nguyên - Môi trường thành phố; Văn phòng UBND thành phố; Chi cục Biển đảo Môi trường thành phố;

- Thường trực, Thường vụ và cán bộ cơ quan Hội LHPN thành phố;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác môi trường Hội LHPN các quận, huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên;

- Thường trực Hội LHPN 10 phường thuộc quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn;

- Cán bộ chi hội, hội viên phụ nữ, làm công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê (theo phân bổ).

- Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương.

4. Nội dung chương trình:

- Tham quan gian trưng bày sản phẩm tái chế, sống xanh, thu đổi rác tài nguyên lấy quà;

- Văn nghệ chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc;

-  Diễn đàn giao lưu, chia sẻ “Phụ nữ ve chai - Hành trình xanh”;

- Trao tặng sinh kế cho phụ nữ ve chai;

- Tặng quà cho các chị là thành viên CLB phụ nữ thu mua ve chai;

- Hoạt động trao tặng Áo dài 0 đồng;

- Giao lưu văn nghệ, ẩm thực;

- Bế mạc Ngày hội.

III. NỘI DUNG

1. Trưng bày sản phẩm sống xanh, sản phẩm tái chế

- Số lượng: 06 gian, kích thước: 3m x 2m x cao 3m. Cụ thể:

+ 02 gian trưng bày sản phẩm tái chế, sản phẩm sống xanh: Hội LHPN quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn

+ 02 gian đổi rác tài nguyên lấy quà: Câu lạc bộ “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Thanh Khê

+ 01 gian hướng dẫn phân loại rác: Câu lạc bộ “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Ngũ Hành Sơn

+ 01 gian Áo dài 0 đồng: Công đoàn cơ quan Hội LHPN thành phố

- Ban tổ chức in sẵn bảng tên cho từng gian hàng; mỗi gian hàng, Ban tổ chức bố trí 02 bàn, kích thước: 1,2 m x 0,6 m để các đơn vị trưng bày sản phẩm.

- Sản phẩm tham gia trưng bày:

+ Số lượng: Tối thiểu 20 sản phẩm/gian hàng, tối đa không giới hạn; tùy theo kích thước, số lượng của từng sản phẩm để trưng bày gian hàng đảm bảo tính thẩm mỹ; đa dạng, phong phú về mẫu mã, chất liệu, kích thước, ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày.

+ Các đơn vị tham gia Ngày hội sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bạt.

2. Hoạt động đổi rác tài nguyên lấy quà

- Hình thức: Các Câu lạc bô/Chi hội mang rác tài nguyên đến đổi quà tại gian hàng đổi rác tài nguyên lấy quà.

- Số lượng:

+ Mỗi Câu lạc bộ “Phụ nữ mua bán ve chai” tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn đem rác tài nguyên đến đổi quà tại Ngày hội. Mỗi Câu lạc bộ vận động từ 20-30kg rác tài nguyên;

+ Mỗi quận vận động từ 10-20kg rác tài nguyên/chi hội (Thanh Khê 03 chi hội, Ngũ Hành Sơn 02 chi hội).

- Nội dung:

+ Các phần quà có giá trị tương ứng với số lượng rác được mang đến đổi, Ban Tổ chức chuẩn bị các phần qua như: cây xanh, nước rửa chén, lau sàn sinh học... các sản phẩm thân thiện môi trường

+ Rác tài nguyên mang đến đổi quà: khuyến khích rác có kích thước nhỏ, khô, không bốc mùi và đã được phân loại sẵn.

3. Diễn đàn giao lưu “Phụ nữ ve chai - Hành trình xanh”

- Thành phần tham gia giao lưu: các chị phụ nữ tiêu biểu về khởi nghiệp từ rác, về làm nghề buôn bán ve chai.

- Nội dung: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng gắn với công việc thu mua ve chai, bảo vệ môi trường.

4. Trao tặng sinh kế cho phụ nữ ve chai

- Đối tượng: thành viên CLB “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ sinh kế.

- Số lượng: 10 sinh kế.

5. Tặng quà cho các chị là thành viên CLB phụ nữ thu mua ve chai

- Đối tượng: thành viên CLB “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê

- Nội dung: Tặng quà, động viên tinh thần và phát huy vai trò của của các chị trong tham gia công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

6. Hoạt động trao tặng Áo dài 0 đồng

- Ban tổ chức chuẩn bị 100 áo dài đã qua sử dụng, được giặt ủi sạch sẽ, xếp vào từng túi, để các chị em có nhu cầu có thể lựa chọn các bộ áo dài phù hợp để sử dụng trong các dịp lễ, hội.

7. Giao lưu văn nghệ, ẩm thực

- Hình thức:

+ Các thành viên Câu lạc bộ, hội viên phụ nữ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu tại chương trình.

+ Ban tổ chức bố trí 01 gian ẩm thực, chuẩn bị một số món ăn truyền thống của địa phương, nước uống; bố trí các dãy bàn, ghế để phục vụ hội viên phụ nữ, làm công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ thu mua ve chai” quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

- Giao Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế:

+ Chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch; làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện (âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thiết kế Maket sân khấu, stander; thiết kế các gian hàng); khảo sát, chuẩn bị quà tặng, sinh kế ... và các điều kiện liên quan khác để tổ chức các hoạt động tại Ngày hội.

+ Liên hệ mời 01 chị phụ nữ ve chai ở thành phố Hội An, 01 chị phụ nữ khởi nghiệp từ rác, 01 chị thành viên CLB “Phụ nữ thu mua ve chai”.

+ Phối hợp với kế toán xây dựng kinh phí chi tiết của Ngày hội và thanh quyết toán.

- Giao Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng:

+ Chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Ngày hội; phát hành giấy mời và xác nhận thành phần tham dự; làm việc với cơ sở dịch vụ ẩm thực phục vụ gian ẩm thực tại Ngày hội;

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp Luật: Phối hợp tham gia phục vụ các hoạt động tại Ngày hội; tuyên truyền và phối hợp truyền thông các hoạt động tại Ngày hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Giao Công đoàn cơ quan Hội LHPN thành phố huy động áo dài đã qua sử dụng còn sử dụng được, giặt ủi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng để phục tại Ngày hội; phân công đoàn viên chịu trách nhiệm phụ trách gian Áo dài 0 đồng.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê

- Có kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia ngày hội: Chuẩn bị sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế tham gia trưng bày tại gian hàng; kết nối CLB “Phụ nữ thu mua ve chai” tham gia gian hàng trao đổi rác tài nguyên lấy quà; chỉ đạo cơ sở huy động chi hội mang rác tài nguyên đổi lấy quà.

- Huy động CLB “Phụ nữ thu mua ve chai”, hội viên phụ nữ, cán bộ chi hội làm công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, phụ nữ thu mua ve chai tích cực tham gia các hoạt động Ngày hội theo số lượng phân bổ:

+ Hội LHPN quận Thanh Khê: 150 người

+ Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn: 100 người

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Phụ nữ ve chai Đà Nẵng - Chia sẻ và gắn kết” năm 2025 của Hội LHPN thành phố, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vấn đề liên quan đến Ngày hội vui lòng liên hệ chị Trần Thị Kim Thảo - ĐT: 0236.3812.143/ 0905.696.247./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Huyền

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;

- Ban Tuyên giáo và Dân Vận Thành uỷ;

- Sở Tài nguyên - Môi trường TP;

- Thường trực,Thường vụ Hội LHPN TP;

- Hội LHPN các quận, huyện;

- Hội LHPN các đơn vị;

- Kế toán cơ quan Hội LHPN TP;

- Lưu: VT/Ban GĐXHKT.